## Enero '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Enero - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO | MEDIO DE VERIFICACION
| Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
Actividad N°1 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero - Marzo | En proceso | Por cumplir | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
| Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
Actividad N°2 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero-Marzo |  |  | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre

## Febrero '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Febrero - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO | MEDIO DE VERIFICACION
| Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
Actividad N°1 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero - Marzo | En proceso | Por cumplir | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
| Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
Actividad N°2 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero-Marzo |  |  | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre

## Marzo '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Marzo - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero - Marzo | En proceso | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo |  |  | Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reunión realizada el día lunes 06 de abril nos entregó una propuesta. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
|  |  | TOTAL | 25%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. Selección del oferente. Diseño instruccional. | Enero-Marzo |  | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo |  |  | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centraremos en la búsqueda específica de oferentes.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
|  |  | TOTAL | 25%

## Abril '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Abril - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo | Oferente seleccionado. Gesdoc para compra del servicio. |  | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
|  |  | TOTAL | 25%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril o Mayo | En proceso selección del oferente |  | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centraremos en la búsqueda específica de oferentes.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Abril o Mayo
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto o Septiembre
|  |  | TOTAL | 25%

## Mayo '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Mayo - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Oferente seleccionado. Gesdoc para compra del servicio. |  | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Junio |  |  | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad para los días lunes 22 y martes 23 de junio. En esta ocasión participarán funcionarias(os) de la Dirección General en quienes se evaluará, después de 4 meses la transferencia de aprendizaje (probablemente en el mes de octubre de 2015).
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto - Octubre
|  |  | TOTAL | 25%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | En proceso selección del oferente |  | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centraremos en la búsqueda específica de oferentes.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Junio |  |  | En el mes de mayo de 2015 se buscaron alternativas de oferentes para responder al requerimiento de nuestro cliente interno. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminado esta adquisición, se fijará la fecha de ejecució, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Agosto - Octubre
|  |  | TOTAL | 25%

## Junio '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Junio - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Oferente seleccionado. Gesdoc para compra del servicio. | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre |  | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indicadas, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Además, se concordó con ellos que la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizará dentro del cuarto mes posterior a la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Se realizaron entrevistas con tres proveedores durante el mes de mayo, a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | En proceso | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. Finalmente, se agendaron reuniones para julio de 2015 con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%

## Julio ´15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Julio - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
| Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
Actividad N°1 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad, versión n°1, para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indica-das, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación de la primera versión, el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas. La versión n°2 de esta actividad de capacitación tenía fecha de ejecución los días 24 y 25 de agosto de 2017. Sin embargo, por motivos institucionales, se cambiaron estas fechas para los días 07 y 08 de septiembre de 2015. Se concordó con el oferente que esta segunda versión de la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizaría después de 3 meses de la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015 o primera quincena de noviembre). La ejecución de esta segunda versión se realizó en las fechas y lugar previamente acordados asistiendo 24 funcionaria(o)s, técnicos y administrativos, de las Unidades de Crédito de la DICREP.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre | Por ejecutar |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%
| Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
Actividad N°2 | Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Durante el mes de mayo se realizaron entrevistas con algunos oferentes del servicio a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. Durante el mes de julio 2015 se realizaron tres reuniones con el oferente, con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre | Por ejecutar |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%

## Agosto ´15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Agosto - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad, versión n°1, para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indica-das, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación de la primera versión, el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas. La versión n°2 de esta actividad de capacitación tenía fecha de ejecución los días 24 y 25 de agosto de 2017. Sin embargo, por motivos institucionales, se cambiaron estas fechas para los días 07 y 08 de septiembre de 2015. Se concordó con el oferente que esta segunda versión de la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizaría después de 3 meses de la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015 o primera quincena de noviembre).
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Se realizaron entrevistas con tres proveedores durante el mes de mayo, a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | En proceso | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. En julio 2015 se realizaron tres reuniones con el oferente, con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015. La ejecución de la actividad se realizó en las fechas indicadas en el párrafo anterior y en el Círculo Español (Alameda n°1550, Santiago), asistiendo 24 funcionaria(o)s. Además, esta capacitación será replicada a los ayudantes primero de contabilidad, en cada una de las Unidades de Crédito. Los resultados de las evaluaciones y análisis de la actividad de capacitación se recepcionarán duarante la tercera semana de septiembre.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%

## Septiembre '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Septiembre - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad, versión n°1, para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indicadas, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación de la primera versión, el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas. La versión n°2 de esta actividad de capacitación tenía fecha de ejecución los días 24 y 25 de agosto de 2017. Sin embargo, por motivos institucionales, se cambiaron estas fechas para los días 07 y 08 de septiembre de 2015. Se concordó con el oferente que esta segunda versión de la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizaría después de 3 meses de la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015 o primera quincena de noviembre). El 27 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Se realizaron entrevistas con tres proveedores durante el mes de mayo, a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | En proceso | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. En julio 2015 se realizaron tres reuniones con el oferente, con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015. La ejecución de la actividad se realizó en las fechas indicadas en el párrafo anterior y en el Círculo Español (Alameda n°1550, Santiago), asistiendo 24 funcionaria(o)s. Además, esta capacitación será replicada a los ayudantes primero de contabilidad, en cada una de las Unidades de Crédito. Los resultados de las evaluaciones y análisis de la actividad de capacitación se recepcionarán duarante la tercera semana de septiembre. El 11 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | Proceso de evaluación de la transferencia
|  |  | TOTAL | 75%

## Octubre '15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Octubre - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad, versión n°1, para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indicadas, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación de la primera versión, el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas. La versión n°2 de esta actividad de capacitación tenía fecha de ejecución los días 24 y 25 de agosto de 2017. Sin embargo, por motivos institucionales, se cambiaron estas fechas para los días 07 y 08 de septiembre de 2015. Se concordó con el oferente que esta segunda versión de la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizaría después de 3 meses de la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015 o primera quincena de noviembre). El 27 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre | En proceso |  | La reunión, programada inicialmente para el 08 de octubre, se realizó el martes 20 de octubre, entre las 12:00 y 13:hrs. En esta reunión participaron la jefa de proyectos y un metodólogo, por parte de Psicus, empresa responsable del proceso de evaluación de la transferencia, y el encargado del PMG y el encargado de la Oficina de Capacitación, por parte de la DICREP. El objetivo central de esta reunión fue analizar globalmente el proceso y fijar los hitos a desarrollar hasta la entrega final de los resultados, lo cual no puede ir más allá del 15 de noviembre de 2015. Además, se fijaron las tareas necesarias a realizar, por ambas partes, previo al envío de las encuestas a las Unidades de Crédito. En la última semana de octubre recepcionamos, de parte de la empresa Psicus, la matriz con los objetivos de aprendizaje y contenido, con el fin de definir los indicadores de desempeño que serán evaluados. Posteriormente nos enviaron los cuestionarios, tanto para los participantes al curso como para la(o)s Administradora(e)s con el objetivo de analizarlos y retroalimentarlos. El proceso de evaluación de la transferencia se realizará el viernes 06 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs. Previo a esto se despachará el comunicado a las jefaturas y a los asistentes al curso, adjuntando las instrucciones necesarias para una correcta ejecución en la respuesta a los cuestionarios.
|  |  | TOTAL | 75%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Se realizaron entrevistas con tres proveedores durante el mes de mayo, a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | En proceso | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. En julio 2015 se realizaron tres reuniones con el oferente, con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015. La ejecución de la actividad se realizó en las fechas indicadas en el párrafo anterior y en el Círculo Español (Alameda n°1550, Santiago), asistiendo 24 funcionaria(o)s. Además, esta capacitación será replicada a los ayudantes primero de contabilidad, en cada una de las Unidades de Crédito. Los resultados de las evaluaciones y análisis de la actividad de capacitación se recepcionarán duarante la tercera semana de septiembre. El 11 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | La reunión, programada inicialmente para el 08 de octubre, se realizó el martes 20 de octubre, entre las 12:00 y 13:hrs. En esta reunión participaron la jefa de proyectos y un metodólogo, por parte de Psicus, empresa responsable del proceso de evaluación de la transferencia, y el encargado del PMG y el encargado de la Oficina de Capacitación, por parte de la DICREP. El objetivo central de esta reunión fue analizar globalmente el proceso y fijar los hitos a desarrollar hasta la entrega final de los resultados, lo cual no puede ir más allá del 15 de noviembre de 2015. Además, se fijaron las tareas necesarias a realizar, por ambas partes, previo al envío de las encuestas a las Unidades de Crédito. En la última semana de octubre recepcionamos, de parte de la empresa Psicus, la matriz con los objetivos de aprendizaje y contenido, con el fin de definir los indicadores de desempeño que serán evaluados. Esta matriz se ha enviado al Departamento de Contabilidad para su análisis y posterior definición de los indicadores a evaluar con las encuestas. Se espera la realización del proceso para el martes 10 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs. Previo a esto se despachará el comunicado a las jefaturas y a los asistentes al curso, adjuntando las instrucciones necesarias para una correcta ejecución en la respuesta a los cuestionarios.
|  |  | TOTAL | 75%

## Noviembre´15
ACTIVIDADES CON TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
(Informe de avance mes de Noviembre - 2015)
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO % | MEDIO DE VERIFICACION
Actividad N°1 | Capacitación en Ortografía y redacción de documentos | SEPTIEMBRE
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero - Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación.
| Selección del oferente. Diseño instruccional. Etapa de Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. El diseño instruccional se prepara en conjunto con el oferente de la actividad. Se recepcionaron antecedentes de un oferente relacionados con el requerimiento. Durante el mes de marzo 2015 se establecieron contactos con varias empresas que pudieren satisfacer nuestra necesidad. Psicus, en reuniones realizadas los día lunes 06 y martes 28 de abril, nos entregó una propuesta y coordinamos acciones a seguir. Así iniciamos el proceso de toma de decisiones respecto a la solicitud para la Orden de Compra, a la preselección de postulantes, a la fecha de ejecución y a la definición de posteriores acciones de seguimiento.
| Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Mayo - Septiembre | Cumplido | 25% | Durante la segunda quincena del mes de mayo 2015 se ejecutó el proceso de solicitud de compra del servicio de capacitación a la empresa Psicus. Después de reunirnos con ellos se definió la fecha de ejecución de la actividad, versión n°1, para los días lunes 22 y martes 23 de junio. La ejecución de esta actividad se realizó en las fechas indicadas, en dependencias del Círculo Español, Alameda Bernardo O´Higgins n°1550, entre las 09:00 y 18:00 hrs. (Metro La Moneda). Durante el mes de Julio se recepcionó el informe de la actividad de capacitación de la primera versión, el cual contiene las evaluaciones de los participantes. Esta evaluación dice relación con el aprendizaje logrado, el cual se espera puedan transferir a la gestión diaria de sus tareas. La versión n°2 de esta actividad de capacitación tenía fecha de ejecución los días 24 y 25 de agosto de 2017. Sin embargo, por motivos institucionales, se cambiaron estas fechas para los días 07 y 08 de septiembre de 2015. Se concordó con el oferente que esta segunda versión de la actividad incluya una evaluación de impacto o de transferencia. Esta evaluación se realizaría después de 3 meses de la ejecución (probablemente en el mes de octubre de 2015 o primera quincena de noviembre). El 27 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre - Noviembre | En proceso |  | La reunión, programada inicialmente para el 08 de octubre, se realizó el martes 20 de octubre, entre las 12:00 y 13:hrs. En esta reunión participaron la jefa de proyectos y un metodólogo, por parte de Psicus, empresa responsable del proceso de evaluación de la transferencia, y el encargado del PMG y el encargado de la Oficina de Capacitación, por parte de la DICREP. El objetivo central de esta reunión fue analizar globalmente el proceso y fijar los hitos a desarrollar hasta la entrega final de los resultados, lo cual no puede ir más allá del 15 de noviembre de 2015. Además, se fijaron las tareas necesarias a realizar, por ambas partes, previo al envío de las encuestas a las Unidades de Crédito. En la última semana de octubre recepcionamos, de parte de la empresa Psicus, la matriz con los objetivos de aprendizaje y contenido, con el fin de definir los indicadores de desempeño que serán evaluados. Posteriormente nos enviaron los cuestionarios, tanto para los participantes al curso como para la(o)s Administradora(e)s con el objetivo de analizarlos y retroalimentarlos. El proceso de evaluación de la transferencia se realizaría el viernes 06 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs. Previo a esto se despacharía el comunicado a las jefaturas y a los asistentes al curso, adjuntando las instrucciones necesarias para una correcta ejecución en la respuesta a los cuestionarios. El 22 de octubre recepcionamos la matriz con los indicadores de desempeño que se usarían en la encuesta de aplicabilidad o transferencia del aprendizaje a los puestos de trabajo. El 04 de noviembre se envió a los Administradores mail informando del proceso de evaluación de transferencia que sería coordinado desde la empresa Psicus Consultores. Dentro de las instrucciones, se indicó que el viernes 06 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs., estaría disponible la plataforma para que cada funcionario que participó en el taller pudiera ingresar y responder el cuestionario. En paralelo, se envió el cuestionario correspondiente a los Administradores (jefaturas) para que respondieran a través de la plataforma. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un proceso rápido, prácticamente demandó alrededor de dos semanas y media. Por este motivo, el informe final, con el análisis de la información y el cruce de variables sólo lo recepcionamos el 30 de noviembre. A partir de esa fecha se está confeccionando el informe que debemos subir al Sispubli, previa reunión con nuestra contraparte técnica de la DirecciónNacional Servicio Civil para analizar dicho informe. Estimamos que este proceso no debiera llevarnos más allá del 15 de diciembre de 2015.
|  |  | TOTAL | 75%
Actividad N°2 | Curso Análisis de Cuentas y Estados Financieros | Octubre
| Detección de la necesidad de capacitación. Etapa preparatoria de la actividad de capacitación. Definición y planificación de la actividad. | Enero-Marzo | Cumplido | 25% | Conclusiones de la Jornada de Planificación (actividad n°18 del área de capacitación. PAC 2015. Ficha de solicitud de actividad de capacitación. Nómina de oferentes buscados a través del Convenio Marco. Documento preparado en conjunto con el oferente de la actividad.
| Selección del oferente. | Abril - Mayo | Cumplido | 25% | Durante la semana del 06 de abril se realiza reunión con el Jefe del Depto. de Contabilidad con el fin de definir claramente el objetivo general, así como los específicos, entre otras variables. Con ello, y a la espera que se defina la licitación por parte de Chile Compra, nos centramos en la búsqueda específica de oferentes. Se realizaron entrevistas con tres proveedores durante el mes de mayo, a quienes se les entregaron los insumos necesarios para que ellos nos enviaran propuestas. Se está a la espera de respuesta del departamento de Contabilidad respecto a la oferta final con el fin de proceder a la solicitud de compra del servicio. Una vez terminada esta adquisición, se fijará la fecha de ejecución, teniendo como preferencia que se realice durante el el presente mes o, a más tardar, la primera semana de julio de 2015.
| Diseño instruccional. Fijación de fechas para ejecución de la actividad. Confección de la Orden de Compra. Ejecución de la actividad de capacitación. Evaluación inicial de conocimientos. Supervisión al desarrollo técnico de la actividad. Supervisión al desarrollo logístico de la actividad. Etapa de Evaluación de la Actividad de capacitación. Evaluación de reacción (al término de la capacitación). Evaluación de Aprendizaje (al término de la capacitación). | Junio - Septiembre | En proceso | 25% | Durante el mes de junio se analizaron las propuestas y se adjudicó la ejecución de la actividad a la empresa Psicus Consultores, sobre todo por la oferta que ellos hacen respecto a la evaluación de transferencia. Lo que está pendiente es la fijación de la fecha de ejecución de la actividad, lo cual permitirá la coordinación del traslado de funcionaria(o)s a Santiago (pasajes, viáticos, locomoción), así como la coordinación de la actividad misma con el adjudicado. Se realizaron algunos cambios en la columna “mes de cumplimiento”, considerando las diferentes situaciones que han frenado en parte el cumplimiento dentro de las fechas inicialmente establecidas. En julio 2015 se realizaron tres reuniones con el oferente, con el fin de realizar análisis en profundidad del contenido y ajustar expectativas, y se fijaron las fechas de ejecución de la actividad para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015. La ejecución de la actividad se realizó en las fechas indicadas en el párrafo anterior y en el Círculo Español (Alameda n°1550, Santiago), asistiendo 24 funcionaria(o)s. Además, esta capacitación será replicada a los ayudantes primero de contabilidad, en cada una de las Unidades de Crédito. Los resultados de las evaluaciones y análisis de la actividad de capacitación se recepcionarán duarante la tercera semana de septiembre. El 11 de septiembre se recepcionó el informe de la actividad de capacitación, junto con las evaluaciones y los respectivos certificados de capacitación y diplomas para cada uno de los participantes. Además, se planificó una reunión con la empresa Psicus cuyo objetivo es analizar el proceso de la Evaluación de Transferencia que se llevará a cabo con este curso. Esta reunión quedó agendada para el jueves 08 de octubre de 2015.
| Etapa de Evaluación de transferencia | Octubre |  |  | La reunión, programada inicialmente para el 08 de octubre, se realizó el martes 20 de octubre, entre las 12:00 y 13:hrs. En esta reunión participaron la jefa de proyectos y un metodólogo, por parte de Psicus, empresa responsable del proceso de evaluación de la transferencia, y el encargado del PMG y el encargado de la Oficina de Capacitación, por parte de la DICREP. El objetivo central de esta reunión fue analizar globalmente el proceso y fijar los hitos a desarrollar hasta la entrega final de los resultados, lo cual no podría ir más allá del 15 de noviembre de 2015. Además, se fijaron las tareas necesarias a realizar, por ambas partes, previo al envío de las encuestas a las Unidades de Crédito. El 04 de noviembre enviamos a Psicus Consultores la matriz con los objetivos de aprendizaje y contenido para esta actividad de capacitación. Esta matriz se envió previamente al Departamento de Contabilidad para su análisis y confirmación de los indicadores a evaluar a través de las encuestas. El martes 10 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs. se dispuso de la plataforma. Previo a esto se despachó el comunicado a las jefaturas y a los asistentes al curso, adjuntando las instrucciones necesarias para una correcta ejecución en la respuesta a los cuestionarios. En paralelo, se envió el cuestionario correspondiente a los Administradores (jefaturas) para que respondieran a través de la plataforma. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un proceso rápido, prácticamente demandó alrededor de dos semanas y media. Por este motivo, el informe final, con el análisis de la información y el cruce de variables sólo lo recepcionamos el 30 de noviembre. A partir de esa fecha se está confeccionando el informe que debemos subir al Sispubli, previa reunión con nuestra contraparte técnica de la Dirección Nacional Servicio Civil para analizar dicho informe. Estimamos que este proceso no debiera llevarnos más allá del 15 de diciembre de 2015.
|  |  | TOTAL | 75%