## Hoja1
2-Porcentajes de informes sobre el cumplimiento del plan de actividades de enfoque de género al 31 de Diciembre 2015
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO | % | CUMPLIMIENTO
| 8 Actividades de Difusión de la DICREP en la Sociedad Civil | Diciembre |  |  | TOTAL | 25%
Actividad N°1 | Levantamiento de información sobre organizaciones de la sociedad civil de mujeres | Enero | Realizado | Cumplido | 25% | 50%
| Programación de fechas y diseño de metodología de visitas | Febrero | Realizado | Cumplido | 25%
| Realización de visitas a organizaciones sociales de mujeres | Marzo-Noviembre | 1 realizada
| Elaboración informe de evaluación y conclusiones | Diciembre
| Espacios en las áreas de atención que apoyen a la corresponsabilidad en el cuidado de menores de edad | Octubre
Actividad N°2 | Levantamiento de información de Unidades de Crédito y materiales necesarios para implementación | Enero-Marzo | Realizado | Cumplido | 25% | 25%
| Implementación de los espacios de recreación en las Unidades de Créditos | Marzo -Junio
| Evaluación de los/as usuarios/as en cada Unidad de Crédito | Agosto-Septiembre
| Entrega de evaluación de los/as usuarios/as | Octubre
| Incorporar en los sistemas de información de la DICREP, datos desagregados por sexo y estadísticas de género. | Diciembre
Actividad N°3 | Enviar requerimiento a Departamento de Informática para incorporar estadísticas de género en las operaciones y atenciones que se realizan en las Unidades de Crédito | Enero | Realizado | Cumplido | 25% | 50%
| Recepción respuesta del Departamento de Informática sobre requerimiento | Enero | Realizado | Cumplido | 25%
| Publicación Final con las estadísticas desagregadas por género del servicio | Diciembre
| Diseñar indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género que corresponda. | Diciembre
Actividad N°4 | Actualizar diagnóstico de género del servicio | Enero-Julio |  |  |  | 0
| Elaboración de indicadores que se relacionen directamente inequidades, brechas y/o barreras de género | Agosto-Noviembre
| Desarrollo de competencias en análisis de género para funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario | Diciembre
Actividad N°5 | Realización de curso para encargado/a de género, y para funcionarios de la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana y del Departamento de Crédito ,de la Oficina Planificación y Control de Gestión y del Departamento de Recursos Humanos | Enero-Diciembre | 24-25 de Mayo |  |  | 0

## Hoja2
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO
| 8 Actividades de Difusión de la DICREP en la Sociedad Civil | Diciembre
Actividad N°1 | Levantamiento de información sobre organizaciones de la sociedad civil de mujeres | Enero | Realizado | Cumplido
| Programación de fechas y diseño de metodología de visitas | Febrero | Realizado | Cumplido
| Realización de visitas a organizaciones sociales de mujeres | Marzo-Noviembre | 1 Realizada
| Elaboración informe de evaluación y conclusiones | Diciembre
| Espacios en las áreas de atención que apoyen a la corresponsabilidad en el cuidado de menores de edad | Octubre
Actividad N°2 | Levantamiento de información de Unidades de Crédito y materiales necesarios para implementación | Enero-Marzo
| Implementación de los espacios de recreación en las Unidades de Créditos | Marzo -Junio | Realizado | Cumplido
| Evaluación de los/as usuarios/as en cada Unidad de Crédito | Agosto-Septiembre
| Entrega de evaluación de los/as usuarios/as | Octubre
| Incorporar en los sistemas de información de la DICREP, datos desagregados por sexo y estadísticas de género. | Diciembre
Actividad N°3 | Enviar requerimiento a Departamento de Informática para incorporar estadísticas de género en las operaciones y atenciones que se realizan en las Unidades de Crédito | Enero | Realizado | Cumplido
| Recepción respuesta del Departamento de Informática sobre requerimiento | Enero | Realizado | Cumplido
| Publicación Final con las estadísticas desagregadas por género del servicio | Diciembre | Realizado | Cumplido
| Diseñar indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género que corresponda. | Diciembre
Actividad N°4 | Actualizar diagnóstico de género del servicio | Enero-Julio
| Elaboración de indicadores que se relacionen directamente inequidades, brechas y/o barreras de género | Agosto-Noviembre
| Desarrollo de competencias en análisis de género para funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario | Diciembre
Actividad N°5 | Realización de curso para encargado/a de género, y para funcionarios de la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana y del Departamento de Crédito ,de la Oficina Planificación y Control de Gestión y del Departamento de Recursos Humanos | Enero-Diciembre

## octubre
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO
| 8 Actividades de Difusión de la DICREP en la Sociedad Civil | Diciembre
Actividad N°1 | Levantamiento de información sobre organizaciones de la sociedad civil de mujeres | Enero | Realizado | Cumplido | 50%
| Programación de fechas y diseño de metodología de visitas | Febrero | Realizado | Cumplido
| Realización de visitas a organizaciones sociales de mujeres | Marzo-Noviembre | 6 Realizadas
| Elaboración informe de evaluación y conclusiones | Diciembre
| Espacios en las áreas de atención que apoyen a la corresponsabilidad en el cuidado de menores de edad | Octubre
Actividad N°2 | Levantamiento de información de Unidades de Crédito y materiales necesarios para implementación | Enero-Marzo | Realizado | Cumplido | 75%
| Implementación de los espacios de recreación en las Unidades de Créditos | Marzo -Junio | Realizado | Cumplido
| Evaluación de los/as usuarios/as en cada Unidad de Crédito | Agosto-Septiembre | Realizado | Cumplido
| Entrega de evaluación de los/as usuarios/as | Octubre | En proceso
| Incorporar en los sistemas de información de la DICREP, datos desagregados por sexo y estadísticas de género. | Diciembre
Actividad N°3 | Enviar requerimiento a Departamento de Informática para incorporar estadísticas de género en las operaciones y atenciones que se realizan en las Unidades de Crédito | Enero | Realizado | Cumplido | 66%
| Recepción respuesta del Departamento de Informática sobre requerimiento | Enero | Realizado | Cumplido
| Publicación Final con las estadísticas desagregadas por género del servicio | Diciembre
| Diseñar indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género que corresponda. | Diciembre
Actividad N°4 | Actualizar diagnóstico de género del servicio | Enero-Julio | Realizado | Cumplido | 100%
| Elaboración de indicadores que se relacionen directamente inequidades, brechas y/o barreras de género | Agosto-Noviembre | Realizado | Cumplido
| Desarrollo de competencias en análisis de género para funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario | Diciembre |  |  | 100%
Actividad N°5 | Realización de curso para encargado/a de género, y para funcionarios de la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana y del Departamento de Crédito ,de la Oficina Planificación y Control de Gestión y del Departamento de Recursos Humanos | Enero-Diciembre | Realizado | Cumplido

## Noviembre
| ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO | AVANCES | CUMPLIMIENTO
| 8 Actividades de Difusión de la DICREP en la Sociedad Civil | Diciembre
Actividad N°1 | Levantamiento de información sobre organizaciones de la sociedad civil de mujeres | Enero | Realizado | Cumplido
| Programación de fechas y diseño de metodología de visitas | Febrero | Realizado | Cumplido
| Realización de visitas a organizaciones sociales de mujeres | Marzo-Noviembre | 7 Realizadas | Parcial
| Elaboración informe de evaluación y conclusiones | Diciembre | Pendiente | Pendiente
| Espacios en las áreas de atención que apoyen a la corresponsabilidad en el cuidado de menores de edad | Octubre
Actividad N°2 | Levantamiento de información de Unidades de Crédito y materiales necesarios para implementación | Enero-Marzo | Realizado | Cumplido
| Implementación de los espacios de recreación en las Unidades de Créditos | Marzo -Junio | Realizado | Cumplido
| Evaluación de los/as usuarios/as en cada Unidad de Crédito | Agosto-Septiembre | Realizado | Cumplido
| Entrega de evaluación de los/as usuarios/as | Octubre | Realizado | Cumplido
| Incorporar en los sistemas de información de la DICREP, datos desagregados por sexo y estadísticas de género. | Diciembre
Actividad N°3 | Enviar requerimiento a Departamento de Informática para incorporar estadísticas de género en las operaciones y atenciones que se realizan en las Unidades de Crédito | Enero | Realizado | Cumplido
| Recepción respuesta del Departamento de Informática sobre requerimiento | Enero | Realizado | Cumplido
| Publicación Final con las estadísticas desagregadas por género del servicio | Diciembre
| Diseñar indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género que corresponda. | Diciembre
Actividad N°4 | Actualizar diagnóstico de género del servicio | Enero-Julio | Realizado | Cumplido
| Elaboración de indicadores que se relacionen directamente inequidades, brechas y/o barreras de género | Agosto-Noviembre | Realizado | Cumplido
| Desarrollo de competencias en análisis de género para funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario | Diciembre
Actividad N°5 | Realización de curso para encargado/a de género, y para funcionarios de la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana y del Departamento de Crédito ,de la Oficina Planificación y Control de Gestión y del Departamento de Recursos Humanos | Enero-Diciembre | Realizado | Cumplido